## 1.1 (2)
รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 7757000 | ต.ค. 66 - |  | ⁄ |  | -
| เสริมเหล็กพร้อมไฟฟ้า | พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง รอบสนามฟุตบอล |  | 1967-05-01
| แสงสว่างรอบสนามฟุตบอล | ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
| ภายในสนามกีฬากลาง | จังหวัดนราธิวาส ถนนคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อย
| องค์การบริหารส่วนจังหวัด | กว่า 2,306.50 ตารางเมตร ท่อคอนกรีต
| นราธิวาส | เสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร จำนวน
30 ต้น
2 | ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก | 5332000 | ต.ค. 66 - |  | ⁄ |  | -
| สายบ้านบือราเปะ -บ้านกือลือแย | สายบ้านบือราเปะ-บ้านกือลีอแย หมู่ที่ 5 |  | 1967-05-01
| หมู่ที่ 5 ต.เฉลิม อ.ระแงะ | ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
| จ.นราธิวาส | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,550 เมตร
| (โครงการที่เกินศักยภาพของ | หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,300
| อบต.เฉลิม) | ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 27 ท่อน
3 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนน | 4009000 | ต.ค. 66 - |  | ⁄ |  | -
| ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | 1967-05-01
| พร้อมขยายไหล่ทาง รหัสสายทาง | พร้อมขยายไหล่ทาง รหัสสายทาง นธ.ถ
| นธ.ถ 1-0023 สายทาง | 1-0023 สายทางบ้านทาเนาะ
| บ้านทาเนาะ ต.บาโงสะโต - | ตำบลบาโงสะโต-บ้านบาลูกา
| บ้านบาลูกา ต.มะรือโบตก | ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ
| อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ช่วง | จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.0+000 ถึง
| กม.0+000 ถึง กม. 0+600 | 0+600 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 600
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,400 ตารางเมตร
5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 4900000 | ต.ค. 66 - | ⁄ |  |  | 4900000
| สายลาเต๊าะปีแน บ้านละโอ หมู่ที่ 2 | สายลาเต๊าะปีแน บ้านละโอ หมู่ที่ 2 |  | 1967-02-01
| ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร | ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร
| จังหวัดนราธิวาส | จังหวัดนราธิวาส
| (ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อน | ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
| สิ้นปีงบประมาณ) | ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500.00 ตารางเมตร
6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 2185000 | ต.ค. 66 - | ⁄ |  |  | 2185000
| สายทาง นธ.ถ 44-033 | สายทาง นธ.ถ 44-033 |  | 1967-02-01
| ซอยข้างอนามัยบ้านโคกงู-ถนนลาดยาง | ซอยข้างอนามัยบ้านโคกงู-ถนนลาดยาง
| สายใน หมู่ที่ 3 บ้านโคกงู | สายใน หมู่ที่ 3 บ้านโคกงู
| ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ | ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ
| จังหวัดนราธิวาส | จังหวัดนราธิวาส
| (ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อน | ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
| สิ้นปีงบประมาณ) | ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร
7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 4938000 | ต.ค. - พ.ย. 66 | ⁄ |  |  | 4938000
| สายประปา ไอร์จือโฆ๊ะ หมู่ที่ 6 | สายประปา ไอร์จือโฆ๊ะ หมู่ที่ 6
| ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ | ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ
| จังหวัดนราธิวาส | จังหวัดนราธิวาส
| (ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อน | ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
| สิ้นปีงบประมาณ) | ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร
8 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต | 3415000 | ต.ค. 66 - | ⁄ |  |  | 3415000
| เสริมเหล็ก นธ.-0025 บ้านบาโงสะโต | เสริมเหล็ก นธ.-0025 บ้านบาโงสะโต |  | 1967-02-01
| ตำบลบาโงสะโต-บ้านกูจิงลือปะ | ตำบลบาโงสะโต-บ้านกูจิงลือปะ
| ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ | ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ
| จังหวัดนราธิวาส | จังหวัดนราธิวาส
| (ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อน | ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร
| สิ้นปีงบประมาณ) | ยาว 708.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จำนวน 44 บ่อ
9 | บุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก | บุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก | 2716000 | 1966-10-01 | ⁄ |  |  | 2716000
| สายหะยีมะแอ หมู่ที่ 3 ตำบลปะลุรู | สายหะยีมะแอ หมู่ที่ 3 ตำบลปะลุรู
| อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส | อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
| (ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อน | ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
| สิ้นปีงบประมาณ) | ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร
10 | บุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก | บุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก | 2036000 | ต.ค. - ธ.ค. 66 | ⁄ |  |  | 2036000
| สายลาเต๊าะปีแน-แดสือตา หมู่ที่ 2 | สายลาเต๊าะปีแน-แดสือตา หมู่ที่ 2
| บ้านละโอ ตำบลศุรีบรรพต | บ้านละโอ ตำบลศรีบรรพต
| อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส | อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
| (ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อน | ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
| สิ้นปีงบประมาณ) | ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร
11 | ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก | ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก | 4214000 | ต.ค. 66 - | ⁄ |  |  | 4214000
| สายทาง นธ.ถ 34-004 สายไอร์ตือลอ | สายทาง นธ.ถ 34-004 สายไอร์ตือลอ |  | 1967-02-01
| หมู่ที่ 3 บ้านลาเวง ตำบลเชิงคีรี | หมู่ที่ 3 บ้านลาเวง ตำบลเชิงคีรี
| อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส | อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
| (ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อน | ขนาดผิดจราจร กว้าง 5.00 เมตร
| สิ้นปีงบประมาณ) | ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร
12 | ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก | ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก | 2000000 | ต.ค. - พ.ย. 66 | ⁄ |  |  | 2000000
| สายบาโระ 10 บ้านตะโละมีญอ | สายบาโระ 10 บ้านตะโละมีญอ
| หมู่ที่ 1 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ | หมู่ที่ 1 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ
| จังหวัดนราธิวาส | จังหวัดนราธิวาส
| (ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อน | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
| สิ้นปีงบประมาณ) | ยาว 1,750.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
13 | ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก | ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก | 798000 | ต.ค 66 | ⁄ |  |  | 798000
| สายบาโระ 4 บ้านตะโละมีญอ | สายบาโระ 4 บ้านตะโละมีญอ
| หมู่ที่ 1 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ | หมู่ที่ 1 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ
| จังหวัดนราธิวาส | จังหวัดนราธิวาส
| (ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อน | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
| สิ้นปีงบประมาณ) | ยาว 700.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร
14 | ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก | ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก | 2180000 | ต.ค. ธ.ค. 66 | ⁄ |  |  | 2180000
| สายบาโระ 5 บ้านตะโละมีญอ | สายบาโระ 5 บ้านตะโละมีญอ
| หมู่ที่ 1 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ | หมู่ที่ 1 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ
| จังหวัดนราธิวาส | จังหวัดนราธิวาส
| (ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อน | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
| สิ้นปีงบประมาณ) | ยาว 1,910.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,640.00 ตารางเมตร
15 | ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก | ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก | 1485000 | ต.ค. - พ.ย. 66 | ⁄ |  |  | 1485000
| สายบาโระ 7 บ้านตะโละมีญอ | สายบาโระ 7 บ้านตะโละมีญอ
| หมู่ที่ 1 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ | หมู่ที่ 1 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ
| จังหวัดนราธิวาส | จังหวัดนราธิวาส
| (ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อน | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
| สิ้นปีงบประมาณ) | ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตารางเมตร
16 | ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก | ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก | 1647000 | ต.ค. - ธ.ค. 66 | ⁄ |  |  | 1647000
| สายบาโระ 9 บ้านตะโละมีญอ | สายบาโระ 9 บ้านตะโละมีญอ
| หมู่ที่ 1 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ | หมู่ที่ 1 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ
| จังหวัดนราธิวาส | จังหวัดนราธิวาส
| (ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อน | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
| สิ้นปีงบประมาณ) | ยาว 1,440.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,760.00 ตารางเมตร
17 | ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก | ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก | 4100000 | ต.ค. 66 - | ⁄ |  |  | 4100000
| สายภายในโครงการปาล์ม | สายภายในโครงการปาล์ม |  | 1967-02-01
| บ้านปิเหล็งเหนือ หมูที่ 6 | บ้านปิเหล็งเหนือ หมูที่ 6
| ตำบลมะรือโบออก | ตำบลมะรือโบออก
| อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส | อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
| (ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อน | ขนาดผิวจราจรหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร
| สิ้นปีงบประมาณ) | ยาว 2,200 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000.00 ตารางเมตร
18 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง | 3189000 | ต.ค. 66 - | ⁄ |  |  | 3189000
| แอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง | แอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง |  | 1967-01-01
| นธ.ถ 1-0016 บ้านลุโบะสาวอ | นธ.ถ 1-0016 บ้านลุโบะสาวอ
| ตำบลลุโบะสาวอ-บ้านบาดง | ตำบลลุโบะสาวอ-บ้านบาดง
| ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ | ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
| จังหวัดนราธิวาส | ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
| (ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อน | ยาว 1,435.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
| สิ้นปีงบประมาณ) | หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,175.00 ตารางเมตร
19 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง | 1158000 | ต.ค. - ธ.ค. 66 | ⁄ |  |  | 1158000
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลางา- | แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลางา-
| บ้านกลีแย หมู่ที่ 5 ตำบลเฉลิม | บ้านกลีแย หมู่ที่ 5 ตำบลเฉลิม
| อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส | อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
| (ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อน | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.30 - 6.10 เมตร
| สิ้นปีงบประมาณ) | ยาว 410.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,328.20 ตารางเมตร
20 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง | 9930000 | ต.ค. 66 - | ⁄ |  |  | 9930000
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมไหล่ทาง | แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมไหล่ทาง |  | 1967-02-01
| สายทาง นธ.ถ 1-0026 แยก | สายทาง นธ.ถ 1-0026 แยก
| ทล.4057 ตำบลปาเสมัส | ทล.4057 ตำบลปาเสมัส
| อำเภอสุไหงโก-ลก - บ้านต้นไม้สูง | อำเภอสุไหงโก-ลก - บ้านต้นไม้สูง
| ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี | ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี
| จังหวัดนราธิวาส | จังหวัดนราธิวาส
| (ช่วง กม 18+500 - กม 21+000) | (ช่วง กม 18+500 - กม 21+000)
| (ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อน | ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร
| สิ้นปีงบประมาณ) | ยาว 2,500.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000.00 ตารางเมตร
21 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสสายทาง | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสสายทาง | 7499000 | ต.ค. 66 - |  | ⁄ |  | -
| นธ.ถ 1-0021 สายทางบ้านบาโงระนะ | นธ.ถ 1-0021 สายทางบ้านบาโงระนะ |  | 1967-09-01
| ตำบลมะรือโบตก-บ้านปาเซ | ตำบลมะรือโบตก-บ้านปาเซ ตำบลเฉลิม
| ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ | อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
| จังหวัดนราธิวาส | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างความสูงเสา 9.00 เมตร
| (ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้) | กิ่งเดียว หลอดไฟขนาด 250 วัตต์ จำนวน 101 ต้น
22 | ซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง | ซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง | 19311000 | ม.ค. - ก.ย. 67 |  | ⁄ |  | -
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมขยาย | แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมขยาย
| ไหล่ทาง รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0015 | ไหล่ทาง รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0015
| สายทางหลวง 42 บ้านทุ่งคา | สายทางหลวง 42 บ้านทุ่งคา
| ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ | ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ
| จังหวัดนราธวาส | จังหวัดนราธวาส
| ช่วง กม.4+500 ถึง 7+000 | ช่วง กม.4+500 ถึง 7+000
| (ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้) | ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 - 21.00 เมตร
ยาว 2,500 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 31,360 ตารางเมตร
23 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 4076000 | ธ.ค. 66 - |  | ⁄ |  | -
| ถนนสายมะรือโบ-บ่อทอง | ถนนสายมะรือโบ-บ่อทอง |  | 1967-06-01
| (ซอย1,ซอย3,ซอย5,ซอย9) | (ซอย1,ซอย3,ซอย5,ซอย9)
| ชุมชนตลาดกลางผลไม้ | ชุมชนตลาดกลางผลไม้
| ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ | ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ
| จังหวัดนราธิวาส | จังหวัดนราธิวาส
| (ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อน | ขนาดกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร
| สิ้นปีงบประมาณ) | ยาว 711.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,886 ตารางเมตร
24 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง | 32654000 | ก.พ. - ก.ย. 67 |  | ⁄ |  | -
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยาย | แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยาย
| ไหล่ทาง นธ.ถ 1-0015 สายทางหลวง | ไหล่ทาง นธ.ถ 1-0015 สายทางหลวง
| 42 บ้านทุ่งคา ตำบลละหาร | 42 บ้านทุ่งคา ตำบลละหาร
| อำเภอยี่งอ - บ้านปลักปลา | อำเภอยี่งอ - บ้านปลักปลา
| ตำบลลำภู อำเภอเมือง | ตำบลลำภู อำเภอเมือง
| จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม. 0+000 | จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม. 0+000
| ถึง 4+500 | ถึง 4+500
| (ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อน | ขนาดความกว้าง 8.00 - 12.00 เมตร
| สิ้นปีงบประมาณ) | หนา 0.05 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
13,543 ตารางเมตร)
25 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง | 3864000 | ต.ค. 66 - |  | ⁄ |  | -
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยาย | แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยาย |  | 1967-05-01
| ไหล่ทาง รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0041 | ไหล่ทาง รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0041
| สายทาง ภายในสนามกีฬา | สายทาง ภายในสนามกีฬา
| อบจ.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน | อบจ.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน
| อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส | อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
| (ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อน | ขนาดความกว้าง 9.00 เมตร ยาว 310 เมตร
| สิ้นปีงบประมาณ) | หนา 0.05 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,790 ตารางเมตร)
26 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง | 12230000 | ต.ค. 66 - |  | ⁄ |  | -
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง | แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง |  | 1967-05-01
| นธ.ถ 1-0042 สายทางบ้านกูเล็ง | นธ.ถ 1-0042 สายทางบ้านกูเล็ง
| ตำบลยี่งอ-บ้านลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ | ตำบลยี่งอ-บ้านลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ
| จังหวัดนราธิวาส | จังหวัดนราธิวาส
| (ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อน | ชนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,475
| สิ้นปีงบประมาณ) | เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
20,850ตารางเมตร)
27 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง | 10538000 | ก.พ. - ก.ย. 67 |  | ⁄ |  | -
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง | แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง
| นธ.ถ 57 - 001 สายทาง นธ 4029 | นธ.ถ 57 - 001 สายทาง นธ 4029
| แยกทางหลวง 4057 - | แยกทางหลวง 4057 -
| บ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ 3,4 | บ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ 3,4
| ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ | ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ
| จังหวัดนราธิวาส | จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร
| (ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อน | ยาว 2,597 เมตร หนา 0.05 เมตร
| สิ้นปีงบประมาณ) | (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,582 ตารางเมตร)
28 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก | 4175000 | ต.ค. 66 - |  | ⁄ |  | -
| กม.5+620 รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0024 | กม.5+620 รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0024 |  | 1967-09-01
| สายทางบ้านมะรือโบตก อำเภอระแงะ- | สายทางบ้านมะรือโบตก อำเภอระแงะ-
| บ้านบูเก๊ะนากอ ตำบลลาโล๊ะ | บ้านบูเก๊ะนากอ ตำบลลาโล๊ะ
| อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส | อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
| (ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อน | ขนาดความกว้าง 9.00 เมตร ยาว 21 เมตร
| สิ้นปีงบประมาณ) | (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร)
รวม | 28 โครงการ | - | 162336000 |  |  |  |  | 50891000
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)

## 2.1
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | กิจกรรมฝึกอบรมทำอาหารและขนมไทย | เพื่อฝึกอบรมตามโครงการกิจกรรม | 150000 | ก.พ. - พ.ค. 67 | ⁄ |  |  | 80345
| สากล | ฝึกอบรมทำอาหารและขนมไทยสากล
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนำความรู้
ไปพัฒนาต่อยอดอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 รุ่นๆ ละ
50 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน
รวม | 1 โครงการ | - | 150000 |  |  |  |  | 80345

## 2.2
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(1) แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการส่งเสริม | ฝึกอบรมครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา | 1200000 | ธ.ค. 66 - | ⁄ |  |  | 871523
| ศักยภาพครูเพื่อเด็ก | เด็กเล็กสังกัด อปท. ในพื้นที่ 13 อำเภอ |  | 1967-03-01
| ปฐมวัยจังหวัดนราธิวาส | โครงการส่งเสริมศักยภาพครูเพื่อเด็กปฐมวัย
จังหวัดนราธิวาส
รวม | 1 โครงการ | - | 1200000 |  |  |  |  | 871523
แบบ ผด.02

## 2.2 (1)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(2) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | เงินอุดหนุน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 36700000 | ต.ค. 66 - |  |  | ⁄ | -
| สำหรับสนับสนุนพัฒนา | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนา |  | 1967-09-01
| คุณภาพการให้บริการด้าน | คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของ
| สาธารณสุขของสถานี | สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง
| อนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ | ส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รวม | 1 โครงการ | - | 36700000
แบบ ผด.02

## 2.2 (2)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | พัฒนาศักยภาพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา | 120000 | มี.ค. - ก.ค. 67 |  |  | ⁄ | -
| คณะกรรมการขับเคลื่อน | ศักยภาพคณะกรรมการขับเคลื่อน และ
| และคณะกรรมการบริหาร | คณะกรรมการบริหารโซน กองทุนสวัสดิการ
| โซน กองทุนสวัสดิการ | ชุมชนจังหวัดนราธิวาสให้แก่คณะกรรมการ
| ชุมชนจังหวัดนราธิวาส | ขับเคลื่อน และคณะกรรมการบริหารโซน
| ประจำปี 2567 | กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดนราธิวาส
ประจำปี 2567 ให้สามารถขับเคลื่อนไป
อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์จากการ
บริหารกองทุนที่ดีได้มากขึ้นและทั่วถึง
รวม | 1 โครงการ | - | 120000

## 2.2 (3)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การ | 500000 | ก.พ. - พ.ค. 67 |  |  | ⁄ | -
| ร่วมใจเยียวยากลุ่มเปราะบางใน | บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสร่วมใจเยียวยา
| จังหวัดนราธิวาส | กลุ่มเปราะบางในจังหวัดนราธิวาส เช่น
เงินหรือสิ่งของ ฯลฯ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนด
รวม | 1 โครงการ | - | 500000

## 2.4
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกกำลังกาย | 12000 | ต.ค. 66 - | ⁄ |  |  | 3996
| โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส | เพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยองค์การบริหาร |  | 1967-12-01
ส่วนจังหวัดนราธิวาส เช่น ค่าเตรียมสถานที่
ค่าอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส และประชาชนทั่วไป
รวม | 1 โครงการ | - | 12000 |  |  |  |  | 3996

## 2.4 (1)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | การแข่งขันกีฬาและนันทนาการ | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตามโครงการ | 3000000 | ม.ค. - เม.ย 67 | ⁄ |  |  | 1645488
| จังหวัดนราธิวาส | แข่งขันกีฬาและนันทนาการจังหวัดนราธิวาส
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2,000 คน
รวม | 1 โครงการ | - | 3000000 |  |  |  |  | 1645488

## 2.5 (1)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาฟื้นฟูสมรรภาพและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
(1) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 200000 | ต.ค. 66 - | ⁄ |  |  | 92550
| ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส | ตามโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุม |  | 1967-02-01
โรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
จำนวน 200 คน
2 | ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตาม | 250000 | มี.ค. - ก.ย.67 |  |  | ⁄ | -
| ให้เกิดโรคไม่ติดต่อของประชาชน | โครงการป้องกันและป้องกันและควบคุม
| ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
จำนวน 200 คน
3 | ส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ประชาชน | เป็นค่าใช้จ่ายที่ได้ในการฝึกอบรมตาม | 200000 | มี.ค. - ก.ย.67 |  |  | ⁄ | -
| ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส | โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส จำนวน 200 คน
4 | พัฒนาศักยภาพสถานีอนามัยเฉลิม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 500000 | มี.ค. - ก.ย.67 |  |  | ⁄ | -
| พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี | ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถานีอนามัย
| (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ | เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
| ตำบล (รพ.สต) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส | (สอน.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
เพื่อยกระดับให้บริการ และพัฒนาให้ได้
ตามเกณฑ์คุณภาพติดดาว
กลุ่มเป้าหมาย รพ.สต. ในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส
5 | พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 300000 | มี.ค. - ก.ย.67 |  |  | ⁄ | -
| ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่จังหวัด | ตามโครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร
| นราธิวาส | สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส จำนวน 200 คน
6 | จัดตั้งศูนย์สาธิตและยืม | จัดตั้งศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความ | 5300000 | ต.ค. 66 - | ⁄ |  |  | 5176500
| อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ | พิการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน/ที่บ้าน ประจำ |  | 1967-09-01
| ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชม/ | หน่วยบริการ "ศูนย์ปันสุขชุมชน" จำนวน 13
| ที่บ้านประจำหน่วยบริการ | แห่ง ในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย
| "ศูนย์ปันสุขชุมชน" | -เตียงนอนปรับระดับได้
| องค์การบริหารส่วนจังหวัด | -เตียงปรับระดับฝึกยืน
| นราธิวาส | -ที่นอนลม
| (ยังไม่ได้ก่อหนี้ | -รถนั่งคนพิการชนิดพับได้
| ผูกพันไว้) | -ไม้ค้ำยันรักแร้แบบอลูมิเนียม
กลุ่มเป้าหมาย เป็นคนพิการ ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มี
ภาวะพึ่งพิงในจังหวัดนราธิวาส
รวม | 6 โครงการ | - | 6750000 |  |  |  |  | 5269050

## 2.5 (3)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ | ขนาดอาคารกว้าง 30.00 เมตร | 2650000 | ต.ค. 66 - |  | ⁄ |  | -
| คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น | ยาว 15.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า |  | 1967-05-01
| หมู่ที่ 5 ตำบลกาเยาะมาตี | 223 ตารางเมตร
อำเภอบาเจาะ
จัวหวัดนราธิวาส
(ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)
2 | ก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการ | ก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการ | 2908000 | ต.ค. 66 - |  | ⁄ |  | -
| อำนวยการระดับพื้นฐาน | อำนวยการระดับพื้นฐาน |  | 1967-09-01
| (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด) | (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด)
| ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด | ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
| นราธิวาส | นราธิวาส
| (ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้) | ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 260
ตารางเมตร (รวมที่จอดรถ)
รวม | 2 โครงการ |  | 5558000

## 2.5 (2)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | เสริมสร้าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้าง | 200000 | ก.พ. - พ.ค. 67 | ⁄ |  |  | 199989
| ครอบครัวอบอุ่น | ครอบครัวอบอุ่นสู่รั้วชุมชนที่เข้มแข็ง
| สู่รั้วชุมชนที่เข้มแข็ง | จังหวัดนราธิวาส เช่น ค่าตกแต่งสถานที่
| จังหวัดนราธิวาส | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
2 | จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต | จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำ | 200000 | ม.ค. - เม.ย. 67 |  |  | ⁄ | -
| บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์ | กับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง
| และความสุขของประชาชน | เพื่อประโยชน์ และความสุขของประชาชน
เช่น กิจกรรมแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในชุมชน
ตลาดน้ำยะกัง
รวม | 2 โครงการ | - | 400000 |  |  |  |  | 199989

## 3.1
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก | 120800 | ธ.ค. 66 - |  |  | ⁄ | -
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส |  | 1967-08-01
| นราธิวาส และนายกองค์การบริหารส่วน | และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
| จังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส ให้แก่ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส และนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม
ขั้นตอนวิธีการดำเนินงานต่างๆ ในการ
จัดการเลือกตั้งให้เกิดความโปร่งใส
ยุติธรรม ปราศจาก การกระทำผิดกฎหมาย
รวม | 1 โครงการ | - | 120800

## 3.2(1)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.3 กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | คลินิกกฎหมายขององค์การบริหาร | ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในเบื้องต้น และ | 50000 | ต.ค. 66 - |  |  | ⁄ | -
| ส่วนจังหวัดนราธิวาส | ด้านการฟ้องร้องเป็นคดีความโดยไม่ต้อง |  | 1967-09-01
เสียค่าใช้จ่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชาชนทั่วไปในจังหวัดนราธิวาส
2 | อบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องกฏหมายทั่วไป | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพื่อให้ | 100000 | ม.ค. - ก.ค. 67 |  |  | ⁄ | -
| ของประชาชนและกฎหมายอิสลาม | ความรู้เรื่องกฎหมายทั่วไปของประชาชนและ
| (ครอบครัวและมรดก) แก่ประชาชน | กฎหมายอิสลาม (ครอบครัวและมรดก) แก่
| จังหวัดนราธิวาส | ประชาชนจังหวัดนราธิวาส
รวม | 2 โครงการ | - | 150000

## 4.2
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการค้าออนไลน์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | สร้างหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนักขายออนไลน์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการ | 300000 | มี.ค. - ก.ค. 67 |  |  | ⁄ | -
| One Product Influencer Project | สร้างหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งนักขายออนไลน์
| เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรกรของจังหวัด | One Product Influencer Project
| นราธิวาสสู่ตลาดสากลขององค์การ | เพื่อส่งเสริมสินค้า เกษตรกรของจังหวัด
| บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
กลุ่มอาชีพเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
ครอบคลุมทุกอำเภอ
รวม | 1 โครงการ | - | 300000

## 4.2 (1)
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.3 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | อบจ. เดิน - วิ่ง ส่งเสริมการท่องเที่ยว | จัดกิจกรรมวิ่งตามโครงการ อบจ.เดิน-วิ่ง | 400000 | ธ.ค. 66 - | ⁄ |  |  | 397165.5
| ครั้งที่ 1 "Narathiwat Run 2023" | ส่งเสริมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 "Narathiwat |  | 1967-03-01
Run 2023" โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นประชาชน นักท่องเที่ยว นักกีฬา
จำนวน 4,000 คน
รวม | 1 โครงการ | - | 400000 |  |  |  |  | 397165.5

## 5.2
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสต่างๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ | 100000 | ม.ค. - มี.ค. 67 |  |  | ⁄ | -
| ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส | เนื่องในโอกาสต่างๆ ขององค์การบริหาร |  | มิ.ย. - ก.ย. 67
ส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยดำเนินการตาม
นโยบายรัฐบาลหรือดำเนินการตามกิจกรรม
ต่างๆ ที่กำหนดขึ้น เช่น การปลูกต้นไม้
ยืนต้นและปลูกต้นไม้ประดับ เนื่องใน
งานรัฐพิธี งานราชพิธี และในโอกาสต่างๆ
รวม | 1 โครงการ | - | 100000

## 6.1 (1)
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ | จัดโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | 1000000 | ธ.ค. 66 - |  |  | ⁄ | -
| พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ | เนื่องในวโรกาส ต่างๆ และนโยบายรัฐบาล |  | 1967-08-01
| พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงค์ | ที่กำหนดขึ้น กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของ
| ฯลฯ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป
รวม | 1 โครงการ | - | 1000000

## 6.1 (2)
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
(2) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามโครงการ | 500000 | ธ.ค. 66 - |  |  | ⁄ | -
| และสนับสนุนโครงการ | กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน |  | 1967-08-01
| อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของกองสาธารณสุข
รวม | 1 โครงการ | - | 500000

## 6.1(2)
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
(3) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมตาดีกา | 1200000 | ม.ค. - ก.ย. 67 |  |  | ⁄ | -
| ชายแดนภาคใต้ (กรณีเข้าร่วม) | สัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(กรณีเข้าร่วม) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน
ครู เจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษาประจำมัสยิด
(ตาดีกา) จังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
จำนวน 450 คน
2 | มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมตาดีกา | 3000000 | ม.ค. - ก.ย. 67 |  |  | ⁄ | -
| ชายแดนภาคใต้ (กรณีเป็นเจ้าภาพ) | สัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(กรณีเป็นเจ้าภาพ) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษา
ประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดนราธิวาส
และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส จำนวน 2,100 คน
3 | อบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการ | 1000000 | ต.ค. 66 - | ⁄ |  |  | 682151
|  | อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ความรู้ |  | 1967-01-01
ความเข้าใจในหลักคำสอนของศาสนา
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,200 คน
4 | ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อสืบสาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ | 3245000 | ต.ค. 66 - |  |  | ⁄ | -
| ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของ | ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและ |  | 1967-09-01
| ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส | ทัศนศึกษาดูงานเพื่อสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ของประชาชนในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน 585 คน
รวม | 4 โครงการ | - | 8445000 |  |  |  |  | 682151

## 7.1(4)
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 กลยุทธ์พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา | ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร | 51600 | ต.ค. 66 - |  |  | ⁄ | -
| ทักษะการประชุมสภาท้องถิ่นกับ | การพัฒนาทักษะการประชุม |  | 1967-09-01
| บทบาทสภาท้องถิ่น | สภาท้องถิ่นกับบทบาท สภาท้องถิ่น
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ
ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
เลขานุการสภาท้องถิ่นและบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
จำนวน 100 คน
รวม | 1 โครงการ | - | 51600

## 7.1(3)
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 กลยุทธ์พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
(2) แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสาน | จัดประชุมสัมนาตามโครงการ | 300000 | ต.ค. 66 - |  |  | ⁄ | -
| แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง | จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ |  | 1967-09-01
| ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส | ประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการ
ศึกษา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 210 คน
รวม | 1 โครงการ | - | 300000

## 7.1 (1)
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.3 กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการพัฒนาและเพิ่ม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 120000 | ม.ค. - เม.ย. 67 |  |  | ⁄ | -
| ประสิทธิภาพด้านการ | ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
| ประชาสัมพันธ์ | ด้านการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสและ
ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 150 คน
2 | การฝึกอบรมเพิ่ม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 400000 | มี.ค. - มิ.ย. 67 |  |  | ⁄ | -
| ประสิทธิภาพการจัดทำ | ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและ
| และประสานแผนพัฒนา | ประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
| ขององค์กรปกครองส่วน | ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส
| ท้องถิ่นในเขตจังหวัด | โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 400 คน
นราธิวาส
3 | จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 500000 | ต.ค. 66 - | ⁄ |  |  | 25129
| จังหวัดนราธิวาส | คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน |  | 1967-09-01
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาสและประชาคมท้องถิ่น
4 | ประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม | 250000 | ก.พ. - มิ.ย. 67 |  |  | ⁄ | -
| จังหวัดนราธิวาส | เชิงปฎิบัติการในการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส และการประชุม
คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย
1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส
2) คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด
3) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
5 | ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 50000 | พ.ย. - ธ.ค. 66 | ⁄ |  |  | 6000
| ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน | ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม |  | 1967-03-01
| จังหวัดนราธิวาส | แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด |  | พ.ค. - ก.ย. 67
นราธิวาส ในการติดตามและประเมินผลฯ
และการจัดประชุมเรื่องต่าง ๆ และ
ออกปฏิบัติการตรวจติดตามแผนงาน/
โครงการในพื้นที่ต่างๆ ฯลฯ
6 | ศึกษาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 250000 | ม.ค. - เม.ย. 67 |  |  | ⁄ | -
| คณะกรรมการที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ | ศึกษาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของ
| ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด | คณะกรรมการที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ
| นราธิวาส | ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
รวม | 6 โครงการ | - | 1570000 |  |  |  |  | 31129

## 7.3
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.4 กลยุทธ์ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 500000 | ต.ค. 66 - |  |  | ⁄ | -
| เคลื่อนที่พบประชาชน | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส |  | 1967-09-01
เคลื่อนที่พบประชาชน ในพื้นที่ 13 อำเภอ
ของจังหวัดนราธิวาส
รวม | 1 โครงการ | - | 500000