## ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2568)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง | 19185000 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | กองช่าง | - | - | -
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | 1968-06-01
พร้อมระบบ ระบายน้ำ
และทางเท้า สาย ก
สนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส
2 | ปรับปรุงผิวจราจรถนน | 4953000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองช่าง | - | - | -
| ลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก |  | 1968-03-01
คอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0016
สายทางบ้านลูโบ๊ะสาวอ - บ้านบาตง
ช่วงที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.6+973 - กม. 7+973
3 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีต | 3592000 | ธ.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองช่าง | - | - | -
| เสริมเหล็ก รหัสสายทาง |  | 1968-07-01
นธ.ถ 1-0021 สายทาง
บ้านบาโงระนะ - บ้านปาเซ
ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส
ช่วง กม. 6+560
4 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รหัส | 6629000 | พ.ย. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองช่าง | - | - | -
| สายทาง นธ.ถ 1-0015 |  | 1968-04-01
สายทางทางหลวง 42
บ้านทุ่งคา - บ้านปลักปลา
ตำบลลำภู อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.
5+180 - กม. 8+180
5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 500000 | ม.ค. - มิ.ย. 68 | - | - | - | P | - | - | กองช่าง | - | - | -
เหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ.
1 - 0021 สายทางบ้าน
บาโงระนะ - บ้านปาเซ
ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.
3+780 - กม.3 +840
6 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง | 9965000 | ต.ค. 67 - | 25 ธ.ค. | 24 เม.ย. | - | P | - | - | กองช่าง | - | - | -
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส |  | 1968-04-01 | 67 | 68
สายทาง นธ.ถ 1-0009
ผิวทางจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,820.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,920.00
ตารางเมตร ช่วง กม.0+000
ถึง กม.2+820 สายทาง
บ้านเกียร์ ตำบลเกียร์ -
บ้าน กม.10 ตำบลสุคิริน
อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
7 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง | 5373000 | ต.ค. 67 - | 9 ม.ค. | 10 มี.ค. | P | - | - | 5370000 | กองช่าง | - | - | -
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส |  | 1968-04-01 | 68 | 68
สายทาง นธ.ถ 1-0023
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00
เมตร หนา 0.05 เมตร
ยาว 1,600.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600.00
ตารางเมตร ช่วง กม.2+400
ถึง กม.4+000 สายทาง
บ้านทาเนาะ ตำบลบางโงสะโต
- บ้านบาลูกา ตำบลมะรือโบตก
อำเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส
8 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง | 5171000 | ต.ค. 67 - | 24 ธ.ค. | 23 เม.ย | P | - | - | 5168000 | กองช่าง | - | - | -
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส |  | 1968-04-01 | 67 | 68
สายทาง นธ.ถ 1-0024
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00
เมตร หนา 0.05 เมตร
ยาว 1,600.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600.00
ตารางเมตร สายทางบ้าน
มะรือโบ ช่วง กม.1+400 ถึง
กม.3+000 ตำบลมะรือโบตก
อำเภอระแงะ - บ้านบูเก๊ะนากอ
ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส
9 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง | 12296000 | ต.ค. 67 - | 26 ก.พ. | 10 ก.ค. | - | P | - | - | กองช่าง | - | - | -
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส |  | ก.ค. 68 - | 68 | 68
สายทาง นธ.ถ 1-0026
ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00
หนา 0.05 เมตร ยาว
2,800.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,400.00
ตารางเมตร สายทางแยก
ทล.4057 ช่วง กม.8+700
ถึง กม.11+500 ตำบล
ปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก -
บ้านต้นไม้สูง ตำบลปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
10 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง | 11490000 | ต.ค. 67 - | 25 ธ.ค. | 24 เม.ย. | - | P | - | - | กองช่าง | - | - | -
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส |  | เม.ย. 68 - | 67 | 68
สายทาง นธ.ถ 1-0020
ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00
เมตร หนา 0.05 เมตร
ยาว 2,114.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
14,798.00 ตารางเมตร
ช่วง กม.3+200 ถึง
กม.5+314 สายทางบ้าน
จะแนะ ตำบลจะแนะ - บ้าน
ริแง ตำบลผดุงมาตร
อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
11 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง | 15722000 | ก.พ. - | - | - | - | P | - | - | กองช่าง | - | - | -
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส |  | ก.ย. 68 -
สายทาง นธ.ถ 1-0026
สยทางแยก ทล.4057
ตำบลปาเสมัส
อำเภอสุไหงโก-ลก -
บ้านต้นไม้สูง ตำบลปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ช่วง กม.5+410 ถึง
กม.8+700
12 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง | 7995000 | ม.ค. - | - | - | - | P | - | - | กองช่าง | - | - | -
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส |  | ก.ย. 68 -
สายทาง นธ.ถ 1-0025
สายบาโงสะโต ตำบลบาโงสะโต -
บ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 102871000 | - | - | - | 2 | 6 | 4 | 10538000 | - | - | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ | 300000 | ม.ค. - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| ต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส |  | ก.ย. 68 -
รวม |  | 300000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 300000 | ม.ค. - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| และคนพิการในจังหวัด |  | ก.ค. 68 -
นราธิวาส
รวม |  | 300000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | องค์การบริหารส่วนจังหวัด | 300000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| นราธิวาสร่วมใจเยียวยา |  | ก.ย. 68 -
กลุ่มเปราะบางใน
จังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 300000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
(1) แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | เสริมสร้างศักยภาพครู | 1800000 | ก.พ. - | - | - | - | P | - | - | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| เพื่อเด็กปฐมวัย |  | พ.ค. 68 -
จังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 1800000 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -
2.4 กลยุทธ์สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | สร้างจิตสำนึก สู่สังคม | 300000 | ม.ค. 68 - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| ปลอดยาเสพติด |  | ก.ย. 68 -
รวม |  | 300000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริม | 12000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| สุขภาพ โดยองค์การบริหาร |  | ก.ย. 68 -
ส่วนจังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 12000 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -
2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | แข่งขันกีฬาและนันทนาการ | 300000 | มี.ค. - | - | - | - | - | P | - | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| จังหวัดนราธิวาส |  | ก.ค. 68 -
รวม |  | 300000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
2.6 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
(1) แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก | 300000 | ธ.ค. 67 - | - | - | - | - | P | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| เด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ |  | เม.ย. 68 -
จังหวัดนราธิวาส สู่สุขภาพ
ช่องปากที่ดีอย่างยั่งยืน
2 | ส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ | 300000 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| ประชาชนในพื้นที่จังหวัด |  | มี.ค. 68 -
นราธิวาส
รวม |  | 600000 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -
2.6 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
(1) แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุน | 62000000 | ธ.ค. 67 - | - | - | P | - | - | 62000000 | กองสาธารณสุข | - | - | -
| พัฒนาคุณภาพการให้บริการ |  | ก.ย. 68 -
ด้านสาธารณสุขของสถานี
อนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม |  | 62000000 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | -
2.7 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | เพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตร | 680000 | ต.ค. 67 - | - | - | P | - | - | 680000 | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| เพื่ออาหารมื้อเช้า สำหรับ |  | ม.ค. 68 -
นักเรียนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านตืองอ
ช่างกล ปทุมวันอนุสรณ์ 13
2 | เพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตร | 400000 | ต.ค. 67 - | - | - | P | - | - | 400000 | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| เพื่ออาหารมื้อเช้าสำหรับ |  | ม.ค. 68 -
นักเรียนในโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน ท่าอากาศยาน
ไอร์จาดา
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 | เพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตร | 285000 | ต.ค. 67 - | - | - | P | - | - | 285000 | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| เพื่ออาหารมื้อเช้า สำหรับ |  | ม.ค. 68 -
นักเรียนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านละโอ
4 | เพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตร | 400000 | ต.ค. 67 - | - | - | P | - | - | 400000 | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| เพื่ออาหารมื้อเช้า สำหรับ |  | ม.ค. 68 -
นักเรียนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์
5 | เพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตร | 680000 | ต.ค. 67 - | - | - | P | - | - | 680000 | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| เพื่ออาหารมื้อเช้า สำหรับ |  | ม.ค. 68 -
นักเรียนโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต
รวม |  | 2445000 | - | - | - | 5 | - | - | 2445000 | - | - | - | -
2.7 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำ | 200000 | มี.ค. - | - | - | - | P | - | - | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| กับชีวิตบนวิถีแห่งความ |  | ก.ย. 68 -
พอเพียง เพื่อประโยชน์
และความสุขของประชาชน
รวม |  | 200000 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -
2.7 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ | 2390000 | มี.ค. - | - | - | - | P | - | - | กองช่าง | - | - | -
| และทางลาดสำหรับผู้พิการ |  | ก.ย. 68 -
บริเวณอาคารละหมาด
ภายในสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
2 | ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ | 3176000 | ม.ค. - | - | - | - | - | P | - | กองช่าง | - | - | -
| คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น |  | ก.ย. 68 -
บ้านโคะ หมู่ที่ 5 ตำบลจอเบาะ
อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 5566000 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 3
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ | 120800 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัด ฯ | - | - | -
| การเลือกตั้งสมาชิกสภา |  | ก.พ. 68 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส และนายกองค์การ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส
รวม |  | 120800 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
3.2 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | พัฒนาศักยภาพด้านการ | 300000 | ม.ค. - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัด ฯ | - | - | -
| ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  | ก.ย. 68 -
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 300000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
3.3 กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | อบรมเพื่อให้ความรู้กฎหมาย | 60000 | ม.ค. - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัด ฯ | - | - | -
| ทั่วไปของประชาชนและ |  | ก.ค. 68 -
กฎหมายอิสลาม (ครอบครัว
และมรดก) แก่ประชาชน
จังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 60000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 4
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | อบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการ | 200000 | ม.ค. - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัด ฯ | - | - | -
| ส่งเสริมการลงทุนและการ |  | ส.ค. 68 -
พาณิชย์ 14 จังหวัดภาคใต้
รวม |  | 200000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
(1) แผนงานการศานา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ส่งเสริมการท่องเที่ยว | 300000 | มี.ค. - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัด ฯ | - | - | -
| จังหวัดนราธิวาส |  | ก.ย. 68 -
2 | อบจ. เดิน - วิ่ง ส่งเสริม | 400000 | มี.ค. - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัด ฯ | - | - | -
| การท่องเที่ยว |  | ก.ย. 68 -
"Narathiwat Run"
รวม |  | 700000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 5
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 กลยุทธ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1620600 | ม.ค. - | - | - | - | - | P | - | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| สนามกีฬากลางองค์การ |  | ก.ย. 68 -
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 1620600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.4 กลยุทธ์จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ | 300000 | ม.ค. - | - | - | - | - | P | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | เม.ย. 68 -
ในการบริหารจัดการของเสีย
อันตรายชุมชนจังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 300000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 6
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟิ้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | เฉลิมพระเกียรติพระบาท | 500000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ |  | ก.ย. 68 -
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
และพระบรมวงศานุวงค์ ฯลฯ
รวม |  | 500000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟิ้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
(2) แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | 300000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | - | P | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| และสนับสนุนโครงการ |  | ก.ย. 68 -
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของกองสาธารณสุข
รวม |  | 300000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟิ้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
(1) แผนงานการศานสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ฝึกอบรมและทัศนศึกษา | 200000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | - | P | - | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| ดูงานเพื่อสืบสานประเพณี |  | ก.ย. 68 -
และวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ประชาขนในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส
รวม |  | 200000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.5 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชนและประชาชน
(1) แผนงานการศานสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | วัด มัสยิด ประชารัฐ | 300000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | 47418 | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| สร้างสุข เพื่อการพัฒนา |  | ก.ย. 68 -
ที่ยั่งยืน
รวม |  | 300000 | - | - | - | - | 1 | - | 47418 | - | - | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 7
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 กลยุทธ์พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา | 51600 | ต.ค. 67 - | - | - | - | - | P | - | สำนักงานเลขาฯ | - | - | -
| ทักษะการประชุมสภาท้องถิ่น |  | ก.ย. 68 -
กับบทบาทสภาท้องถิ่น
รวม |  | 51600 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 กลยุทธ์พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
(1) แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | จัดประชุมสัมมนา | 200000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | - | P | - | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| คณะกรรมการการประสาน |  | ก.ย. 68 -
แผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 200000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.2 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ | 150000 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | กองยุทธศาสตร์ฯ | - | - | -
| พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ |  | ก.ย. 68 -
พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568
รวม |  | 150000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.3 กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | จัดทำแผนพัฒนาองค์การ | 500000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | - | P | - | กองยุทธศาสตร์ฯ | - | - | -
| บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส |  | ก.ย. 68 -
2 | ประสานการจัดทำแผนพัฒนา | 250000 | ม.ค. - | - | - | - | - | P | - | กองยุทธศาสตร์ฯ | - | - | -
| ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส |  | ก.ย. 68 -
3 | ติดตามและประเมินผล | 50000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | 3840 | กองยุทธศาสตร์ฯ | - | - | -
| การดำเนินงานตามแผน |  | ก.ย. 68 -
พัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 800000 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3840 | - | - | - | -

## ประเภทวัสดุ
1. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย
1.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | วัสดุ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | 82000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัดฯ | - | - | -
ก.ย. 68 -
รวม |  | 82000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -

## ประเภทครุภัณฑ์
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | พัดลมติดผนัง | 93900 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | กองการศึกษาฯ | - | - | -
ก.ย. 68 -
2 | เครื่องปรับอากาศแบบ | 428000 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| แยกส่วน |  | ก.ย. 68 -
รวม |  | 521900 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | เทรลเลอร์ลากเรือ รุ่น | 171200 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| 20 ฟุต |  | ก.ย. 68 -
2 | เรืออลูมิเนียมท้องแบน | 1622200 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| พร้อมเครื่องยนต์ |  | ก.ย. 68 -
3 | เรืออลูมีเนียมท้องแบน | 993000 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| พร้อมไม้พาย |  | ก.ย. 68 -
4 | รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง | 5500000 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| เอนกประสงค์ |  | ก.ย. 68 -
รวม |  | 8286400 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | -
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
3.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | เครื่องเสียงและอุปกรณ์ | 291000 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | กองการศึกษาฯ | - | - | -
ก.ย. 68 -
2 | เครื่องเสียงและอุปกรณ์ | 533000 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | กองการศึกษาฯ | - | - | -
ก.ย. 68 -
รวม |  | 824000 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -
4. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
4.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(1) แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ | 70000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| ชนิดอัตโนมัติพร้อมตู้ตั้งพื้น |  | เม.ย. 68 -
จอแสดงผลและระบบสัญญาณ
เตือน
2 | เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า | 40000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
เม.ย. 68 -
3 | เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล | 20000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| พร้อมที่วัดส่วนสูง |  | เม.ย. 68 -
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 | เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง | 160000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| อัดแน่น (ปั่นฮิมาโตคิต) |  | เม.ย. 68 -
5 | เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กใน | 60000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| ครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพ |  | เม.ย. 68 -
ชุมชน
6 | เครื่องฟังเสียงหัวใจทารก | 75000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| ในครรภ์ |  | เม.ย. 68 -
7 | เครื่องวัดความเข้มข้นฮีโม | 30000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| โกลบิน แบบพกพา |  | เม.ย. 68 -
Hemo cue
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 | เครื่องวัดความดันโลหิต | 128000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน |  | เม.ย. 68 -
9 | เครื่องวัดความดันโลหิต | 150000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| ชนิดอัตโนมัติพร้อมวัด |  | เม.ย. 68 -
ความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในเลือด
10 | ชุดกระเป๋าเยี่ยมบ้าน | 90000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| ประกอบด้วย เครื่องวัด |  | เม.ย. 68 -
อุณหภูมิทางหน้าผาก
เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
เครื่องชั่งดิจิตัล เครื่องเจาะ
น้ำตาลในเลือด เครื่องวัด
ความดันชนิดพับแขนแบบดิจิตัล
รวม |  | 823000 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | -
5. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
5.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(1) แผนงานการพาณิชย์
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | แผนการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการบำรุงรักษาและ | 4300000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| ปรับปรุงแพขนานยนต์ |  | ก.ย. 68 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส
รวม |  | 4300000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -