## แบบรายงานยุทธฯ แบบ1
บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2568)
ที่ | ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ (โครงการ) | อยู่ระหว่างดำเนินการ(โครงการ) | ยังไม่ได้ดำเนินการ(โครงการ)
1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 10 | 92327000 | 5 | 4 | 1 | 48893000 | กองช่าง
2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
| 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 300000 |  |  | 1 |  | สำนักปลัดฯ
| 2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 300000 |  |  | 1 |  | สำนักปลัด ฯ
| 2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 300000 |  |  | 1 |  | สำนักปลัดฯ
| 2.2 แผนงานการศึกษา | 1 | 1800000 |  |  | 1 |  | กองการศึกษาฯ
| 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 2860000 | 1 |  |  | 2860000 | กองช่าง
| 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 300000 |  |  | 1 |  | สำนักปลัดฯ
| 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 12000 |  | 1 |  | 3000 | กองการศึกษาฯ
| 2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 3000000 | 1 |  |  | 2488641 | กองการศึกษาฯ
| 2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 2610000 |  | 1 |  | 1174500 | กองช่าง
| 2.6 แผนงานสาธารณสุข | 2 | 600000 |  | 1 | 1 |  | กองสาธารณสุข
| 2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 200000 |  |  | 1 |  | สำนักปลัดฯ
| 2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 5 | 15227000 |  | 5 |  |  | กองช่าง
3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
| 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 120800 |  |  | 1 |  | สำนักปลัดฯ
| 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 300000 |  | 1 |  |  | ลำนักปลัดฯ
| 3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 60000 |  |  | 1 |  | สำนักปลัดฯ
4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
| 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 200000 |  |  | 1 |  | สำนักปลัดฯ
| 4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 700000 |  |  | 2 |  | สำนักปลัดฯ
5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
| 5.2 แผนงานการเกษตร | 1 | 300000 |  |  | 1 |  | กองสาธารณสุข
| 5.3 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 1620600 |  |  | 1 |  | กองการศึกษาฯ
| 5.4 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 300000 |  |  | 1 |  | กองสาธารณสุข
6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 500000 |  |  | 1 |  | สำนักปลัดฯ
| 6.1 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 300000 |  |  | 1 |  | กองสาธารณสุข
| 6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 3 | 5600000 | 1 | 1 | 1 | 898202 | กองการศึกษาฯ
| 6.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1 | 300000 |  | 1 |  | 79128 | กองการศึกษาฯ
7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
| 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 51600 |  |  | 1 |  | สำนักงานเลขาฯ
| 7.1 แผนงานการศึกษา | 1 | 200000 |  |  | 1 |  | กองการศึกษาฯ
| 7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 150000 |  |  | 1 |  | กองยุทธศาสตร์ฯ
| 7.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 800000 |  | 2 | 1 | 20080 | กองยุทธศาสตร์ฯ
รวม |  | 48 | 131339000 | 8 | 17 | 23 | 56416551
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)
แบบ 1

## ยุทธศาสตร์ที่ 1
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ไตรมาสที่ 3 ( 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2568 )
1.ยุทธศาสตร์การพัฒาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง | 19185000 | พ.ย. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองช่าง | - | - | -
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | 1968-06-01
พร้อมระบบ ระบายน้ำ
และทางเท้า สาย ก
สนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส
2 | ปรับปรุงผิวจราจรถนน | 4953000 | ต.ค. 67 - | 14 พ.ค. 68 | 15 ส.ค. 68 | P | - | - | 4181000 | กองช่าง | - | - | -
| ลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติก |  | 1968-03-01
คอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0016
สายทางบ้านลูโบ๊ะสาวอ - บ้านบาตง
ช่วงที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.6+973 - กม. 7+973
3 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีต | 3592000 | ธ.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองช่าง | - | - | -
| เสริมเหล็ก รหัสสายทาง |  | 1968-07-01
นธ.ถ 1-0021 สายทาง
บ้านบาโงระนะ - บ้านปาเซ
ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส
ช่วง กม. 6+560
4 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รหัส | 6629000 | พ.ย. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองช่าง | - | - | -
| สายทาง นธ.ถ 1-0015 |  | 1968-04-01
สายทางทางหลวง 42
บ้านทุ่งคา - บ้านปลักปลา
ตำบลลำภู อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.
5+180 - กม. 8+180
5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 500000 | ม.ค. - มิ.ย. 68 | - | - | - | - | P | - | กองช่าง | - | - | -
เหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ
1 - 0021 สายทางบ้าน
บาโงระนะ - บ้านปาเซ
ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.
3+780 - กม.3 +840
6 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง | 9965000 | ต.ค. 67 - | 25 ธ.ค. | 24 เม.ย. | P | - | - | 9965000 | กองช่าง | - | - | -
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส |  | 1968-04-01 | 67 | 68
สายทาง นธ.ถ 1-0009
ผิวทางจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 2,820.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,920.00
ตารางเมตร ช่วง กม.0+000
ถึง กม.2+820 สายทาง
บ้านเกียร์ ตำบลเกียร์ -
บ้าน กม.10 ตำบลสุคิริน
อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
7 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง | 12296000 | ต.ค. 67 - | 26 ก.พ. | 10 ก.ค. | P | - | - | 11052000 | กองช่าง | - | - | -
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส |  | ก.ค. 68 - | 68 | 68
สายทาง นธ.ถ 1-0026
ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00
หนา 0.05 เมตร ยาว
2,800.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,400.00
ตารางเมตร สายทางแยก
ทล.4057 ช่วง กม.8+700
ถึง กม.11+500 ตำบล
ปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก -
บ้านต้นไม้สูง ตำบลปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
8 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง | 11490000 | ต.ค. 67 - | 25 ธ.ค. | 24 เม.ย. | - | P | - | - | กองช่าง | - | - | -
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส |  | เม.ย. 68 - | 67 | 68
สายทาง นธ.ถ 1-0020
ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00
เมตร หนา 0.05 เมตร
ยาว 2,114.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
14,798.00 ตารางเมตร
ช่วง กม.3+200 ถึง
กม.5+314 สายทางบ้าน
จะแนะ ตำบลจะแนะ - บ้าน
ริแง ตำบลผดุงมาตร
อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
9 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง | 15722000 | ก.พ. - | 19 มี.ค. 68 | 16 ส.ค. 68 | P | - | - | 15710000 | กองช่าง | - | - | -
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส |  | ก.ย. 68 -
สายทาง นธ.ถ 1-0026
สายทางแยก ทล.4057
ตำบลปาเสมัส
อำเภอสุไหงโก-ลก -
บ้านต้นไม้สูง ตำบลปะลุรู
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ช่วง กม.5+410 ถึง
กม.8+700
10 | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง | 7995000 | ม.ค. - | 27 มี.ค. 68 | 25 ก.ค. 68 | P | - | - | 7985000 | กองช่าง | - | - | -
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส |  | ก.ย. 68 -
สายทาง นธ.ถ 1-0025
สายบาโงสะโต ตำบลบาโงสะโต -
บ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 92327000 | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 48893000 | - | - | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ | 300000 | ม.ค. - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| ต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส |  | ก.ย. 68 -
รวม |  | 300000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 300000 | ม.ค. - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| และคนพิการในจังหวัด |  | ก.ค. 68 -
นราธิวาส
รวม |  | 300000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | องค์การบริหารส่วนจังหวัด | 300000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| นราธิวาสร่วมใจเยียวยา |  | ก.ย. 68 -
กลุ่มเปราะบางใน
จังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 300000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
(1) แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | เสริมสร้างศักยภาพครู | 1800000 | ก.พ. - | - | - | - | - | P | - | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| เพื่อเด็กปฐมวัย |  | พ.ค. 68 -
จังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 1800000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับ | 2860000 | ต.ค. 67 - | 27 ก.ย. | 25 พ.ค. | P | - | - | 2860000 | กองช่าง | - | - | กรณีกัน
| อาคารละหมาด ภายใน |  | พ.ค. 68 - | 67 | 68 | [7 empty] | เงิน
สนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 2860000 | - | - | - | 1 | - | - | 2860000 | - | - | - | -
2.4 กลยุทธ์สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | สร้างจิตสำนึก สู่สังคม | 300000 | ม.ค. 68 - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| ปลอดยาเสพติด |  | ก.ย. 68 -
รวม |  | 300000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริม | 12000 | ต.ค. 67 - | 7 พ.ย. 67 | 24 ก.ย. 68 | - | P | - | 3000 | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| สุขภาพ โดยองค์การบริหาร |  | ก.ย. 68 -
ส่วนจังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 12000 | - | - | - | - | 1 | - | 3000 | - | - | - | -
2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
(2) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | แข่งขันกีฬาและนันทนาการ | 3000000 | มี.ค. - | 19 พ.ค. 68 | 29 มิ.ย. 68 | P | - | - | 2488641 | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| จังหวัดนราธิวาส |  | ก.ค. 68 -
รวม |  | 3000000 | - | - | - | 1 | - | - | 2488641 | - | - | - | -
2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ | 2610000 | มี.ค. - | 27 ก.ย. 67 | 24 มิ.ย. 68 | - | P | - | 1174500 | กองช่าง | - | - | กรณีกัน
| คสล. 2 ชั้น บ้านต้นตาล |  | ก.ค. 68 - | [9 empty] | เงิน
หมู่ที่ 2 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ
จ.นราธิวาส
รวม |  | 2610000 | - | - | - | - | 1 | - | 1174500 | - | - | - | -
2.6 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
(1) แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก | 300000 | ธ.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| เด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ |  | เม.ย. 68 -
จังหวัดนราธิวาส สู่สุขภาพ
ช่องปากที่ดีอย่างยั่งยืน
2 | ส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ | 300000 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | กองสาธารณสุข
| ประชาชนในพื้นที่จังหวัด |  | มี.ค. 68 -
นราธิวาส
รวม |  | 600000 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | -
2.7 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำ | 200000 | มี.ค. - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| กับชีวิตบนวิถีแห่งความ |  | ก.ย. 68 -
พอเพียง เพื่อประโยชน์
และความสุขของประชาชน
รวม |  | 200000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
2.7 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ |  | มี.ค. - | - | - | - | P | - | - | กองช่าง | - | - | -
| และทางลาดสำหรับผู้พิการ |  | ก.ย. 68 -
บริเวณอาคารละหมาด
ภายในสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
2 | ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ | 3176000 | ม.ค. - | - | - | - | P | - | - | กองช่าง | - | - | -
| คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น |  | ก.ย. 68 -
บ้านโคะ หมู่ที่ 5 ตำบลจอเบาะ
อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
3 | ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก | 7893000 | เม.ย. - | - | - | - | P | - | - | กองช่าง | - | - | -
| และประตูรอบบริเวณสนามกีฬา |  | ก.ย. 68
กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 | ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1177000 | เม.ย. - | - | - | - | P | - | - | กองช่าง | - | - | -
| รอบสนามกีฬาบือแนปีแย |  | ก.ย. 68
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส ตำบลต้นไทร
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
5 | ก่อสร้างศาลาพักคอยบริเวณ | 591000 | เม.ย. - | - | - | - | P | - | - | กองช่าง | - | - | -
| สำนักงานองค์การบริหาร |  | ก.ย. 68
ส่วนจังหวัดนราธิวาส
ตำบลลำภู อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 12837000 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 3
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ | 120800 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัด ฯ | - | - | -
| การเลือกตั้งสมาชิกสภา |  | ก.พ. 68 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส และนายกองค์การ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส
รวม |  | 120800 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
3.2 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | พัฒนาศักยภาพด้านการ | 300000 | ม.ค. - | - | - | - | P | - | - | สำนักปลัด ฯ | - | - | -
| ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  | ก.ย. 68 -
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 300000 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
3.3 กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | อบรมเพื่อให้ความรู้กฎหมาย | 60000 | ม.ค. - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัด ฯ | - | - | -
| ทั่วไปของประชาชนและ |  | ก.ค. 68 -
กฎหมายอิสลาม (ครอบครัว
และมรดก) แก่ประชาชน
จังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 60000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 4
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | อบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการ | 200000 | ม.ค. - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัด ฯ | - | - | -
| ส่งเสริมการลงทุนและการ |  | ส.ค. 68 -
พาณิชย์ 14 จังหวัดภาคใต้
รวม |  | 200000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ส่งเสริมการท่องเที่ยว | 300000 | มี.ค. - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัด ฯ | - | - | -
| จังหวัดนราธิวาส |  | ก.ย. 68 -
2 | อบจ. เดิน - วิ่ง ส่งเสริม | 400000 | มี.ค. - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัด ฯ | - | - | -
| การท่องเที่ยว |  | ก.ย. 68 -
"Narathiwat Run"
รวม |  | 700000 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 5
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน | 300000 | เม.ย. - | - | - | - | - | P | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน |  | ส.ค. 68 -
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 300000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 กลยุทธ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1620600 | ม.ค. - | - | - | - | - | P | - | กองการศึกษาฯ | มีการปรับแผน | - | -
| สนามกีฬากลางองค์การ |  | ก.ย. 68 - | [7 empty] | การพัฒนาโดยรอบ
| บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส | [9 empty] | สนามกีฬาฯ ทำให้
ไม่สามารถดำเนิน
การ จ้างเหมา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ได้
รวม |  | 1620600 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.4 กลยุทธ์จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ | 300000 | ม.ค. - | - | - | - | - | P | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | เม.ย. 68 -
ในการบริหารจัดการของเสีย
อันตรายชุมชนจังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 300000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 6
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟิ้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | เฉลิมพระเกียรติพระบาท | 500000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัด ฯ | - | - | -
| สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ |  | ก.ย. 68 -
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
และพระบรมวงศานุวงค์ ฯลฯ
รวม |  | 500000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
(2) แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | 300000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | - | P | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| และสนับสนุนโครงการ |  | ก.ย. 68 -
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของกองสาธารณสุข
รวม |  | 300000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟิ้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
(3) แผนงานการศานสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ | 4400000 | พ.ค. - | - | - | - | P | - | - | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| จังหวัดนราธิวาส |  | ส.ค. 68 -
2 | อบรมคุณธรรมจริยธรรม | 1000000 | เม.ย. - | 27 พ.ค. 68 | 19 มิ.ย. 68 | P | - | - | 898202 | กองการศึกษาฯ
ก.ย. 68 -
3 | ฝึกอบรมและทัศนศึกษา | 200000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | - | P | - | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| ดูงานเพื่อสืบสานประเพณี |  | ก.ย. 68 -
และวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ประชาขนในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส
รวม |  | 5600000 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 898202 | - | - | - | -
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.5 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชนและประชาชน
(1) แผนงานการศานสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | วัด มัสยิด ประชารัฐ | 300000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | 79128 | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| สร้างสุข เพื่อการพัฒนา |  | ก.ย. 68 -
ที่ยั่งยืน
รวม |  | 300000 | - | - | - | - | 1 | - | 79128 | - | - | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 7
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 กลยุทธ์พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา | 51600 | ต.ค. 67 - | - | - | - | - | P | - | สำนักงานเลขาฯ | - | - | -
| ทักษะการประชุมสภาท้องถิ่น |  | ก.ย. 68 -
กับบทบาทสภาท้องถิ่น
รวม |  | 51600 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 กลยุทธ์พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
(1) แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | จัดประชุมสัมมนา | 200000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | - | P | - | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| คณะกรรมการการประสาน |  | ก.ย. 68 -
แผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 200000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.2 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ | 150000 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | กองยุทธศาสตร์ฯ | - | - | -
| พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ |  | ก.ย. 68 -
พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568
รวม |  | 150000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.3 กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | จัดทำแผนพัฒนาองค์การ | 500000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | 16240 | กองยุทธศาสตร์ฯ | - | - | -
| บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส |  | ก.ย. 68 -
2 | ประสานการจัดทำแผนพัฒนา | 250000 | ม.ค. - | - | - | - | - | P | - | กองยุทธศาสตร์ฯ | - | - | -
| ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส |  | ก.ย. 68 -
3 | ติดตามและประเมินผล | 50000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | 3840 | กองยุทธศาสตร์ฯ | - | - | -
| การดำเนินงานตามแผน |  | ก.ย. 68 -
พัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 800000 | - | - | - | - | 2 | 1 | 20080 | - | - | - | -

## แบบรายงานครุภัณฑ์ แบบ1-1 (3)
บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2568)
ที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ (โครงการ) | อยู่ระหว่างดำเนินการ(โครงการ) | ยังไม่ได้ดำเนินการ(โครงการ) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)
1 | ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
| 1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 2 | 521900 |  |  | 2 |  | กองการศึกษาฯ
2 | ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
| 2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 4 | 8286400 |  |  | 4 |  | สำนักปลัดฯ
3 | ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
| 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 2 | 824000 |  |  | 2 |  | กองการศึกษาฯ
4 | ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
| 4.1 แผนงานสาธารณสุข | 10 | 823000 |  | 10 |  |  | กองสาธารณสุข
5 | ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
| 5.1 แผนงานการพาณิชย์ | 1 | 4300000 |  |  | 1 |  | สำนักปลัดฯ
รวม |  | 19 | 14755300 | 0 | 10 | 9 | 0
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)
แบบ 1/1

## ประเภทครุภัณฑ์
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ไตรมาสที่ 3 ( 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2568 )
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | พัดลมติดผนัง | 93900 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | กองการศึกษาฯ | - | - | -
ก.ย. 68 -
2 | เครื่องปรับอากาศแบบ | 428000 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| แยกส่วน |  | ก.ย. 68 -
รวม |  | 521900 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | เทรลเลอร์ลากเรือ รุ่น | 171200 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัด ฯ | - | - | -
| 20 ฟุต |  | ก.ย. 68 -
2 | เรืออลูมิเนียมท้องแบน | 1622200 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัด ฯ | - | - | -
| พร้อมเครื่องยนต์ |  | ก.ย. 68 -
3 | เรืออลูมีเนียมท้องแบน | 993000 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัด ฯ | - | - | -
| พร้อมไม้พาย |  | ก.ย. 68 -
4 | รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง | 5500000 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัด ฯ | - | - | -
| เอนกประสงค์ |  | ก.ย. 68 -
รวม |  | 8286400 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | -
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
3.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | เครื่องเสียงและอุปกรณ์ | 291000 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | กองการศึกษาฯ | - | - | -
ก.ย. 68 -
2 | เครื่องเสียงและอุปกรณ์ | 533000 | พ.ย. 67 - | - | - | - | - | P | - | กองการศึกษาฯ | - | - | -
ก.ย. 68 -
รวม |  | 824000 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -
4. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
4.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(1) แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ | 70000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| ชนิดอัตโนมัติพร้อมตู้ตั้งพื้น |  | เม.ย. 68 -
จอแสดงผลและระบบสัญญาณ
เตือน
2 | เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า | 40000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
เม.ย. 68 -
3 | เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล | 20000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| พร้อมที่วัดส่วนสูง |  | เม.ย. 68 -
4 | เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง | 160000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| อัดแน่น (ปั่นฮิมาโตคิต) |  | เม.ย. 68 -
5 | เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กใน | 60000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| ครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพ |  | เม.ย. 68 -
ชุมชน
6 | เครื่องฟังเสียงหัวใจทารก | 75000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| ในครรภ์ |  | เม.ย. 68 -
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 | เครื่องวัดความเข้มข้นฮีโม | 30000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| โกลบิน แบบพกพา |  | เม.ย. 68 -
Hemo cue
8 | เครื่องวัดความดันโลหิต | 128000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน |  | เม.ย. 68 -
9 | เครื่องวัดความดันโลหิต | 150000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| ชนิดอัตโนมัติพร้อมวัด |  | เม.ย. 68 -
ความอิ่มตัวของออกซิเจน
ในเลือด
10 | ชุดกระเป๋าเยี่ยมบ้าน | 90000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | P | - | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| ประกอบด้วย เครื่องวัด |  | เม.ย. 68 -
อุณหภูมิทางหน้าผาก
เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
เครื่องชั่งดิจิตัล เครื่องเจาะ
น้ำตาลในเลือด เครื่องวัด
ความดันชนิดพับแขนแบบดิจิตัล
รวม |  | 823000 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | -
5. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
5.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(1) แผนงานการพาณิชย์
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการบำรุงรักษาและ | 4300000 | ต.ค. 67 - | - | - | - | - | P | - | สำนักปลัด ฯ | - | - | -
| ปรับปรุงแพขนานยนต์ |  | ก.ย. 68 -
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส
รวม |  | 4300000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -