## แบบรายงานยุทธฯ แบบ1
บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)
ที่ | ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ (โครงการ) | อยู่ระหว่างดำเนินการ(โครงการ) | ยังไม่ได้ดำเนินการ(โครงการ)
1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 23 | 231520000 | 3 | 11 | 9 | 43471500 | กองช่าง
2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
| 2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 500000 | - | - | 1 | - | สำนักปลัด ฯ
| 2.3 แผนงานการศึกษา | 1 | 1800000 | 1 | - | - | 1066786 | กองการศึกษาฯ |  |  | 500000
| 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 3000000 | - | 1 | - | - | กองการศึกษาฯ |  | 3000000
| 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 12000 | - | 1 | - | - | กองการศึกษาฯ |  | 12000
| 2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 1205400 | - | 2 | 1 | - | กองการศึกษาฯ |  | 155400 | 1050000
| 2.5 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 5402000 | - | - | 1 | - | กองช่าง |  |  | 5402000
| 2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 4 | 18350000 | - | - | 4 |  | กองช่าง |  |  | 18350000
| 2.6 แผนงานสาธารณสุข | 2 | 2200000 | - | 1 | 1 | 134217.76 | กองสาธารณสุข |  |  | 1000000
| 2.6 แผนงานงบกลาง | 2 | 82054000 | 1 | 1 | - | 53714000 | กองสาธารณสุข
| 2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 7 | 25068000 | - | 5 | 2 | 522900 | กองช่าง |  | 21867000 | 3201000
| 2.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 6 | 2770000 | - | 5 | 1 | 2650000 | กองช่าง |  | 2650000 | 120000
| 2.7 แผนงานงบกลาง | 1 | 1200000 | - | 1 | - | 960000 | กองสาธารณสุข |  | 1200000
4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
| 4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 1300000 | - | 1 | 1 | - | สำนักปลัดฯ |  | 500000 | 800000
6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 500000 | - | - | 1 | - | สำนักปลัดฯ |  |  | 500000
| 6.1 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 300000 | - | - | 1 | - | กองสาธารณสุข |  |  | 300000
| 6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1 | 3245000 | - | - | 1 | - | กองการศึกษาฯ |  |  | 3245000
| 6.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1 | 20000 | 1 | - | - | 20000 | กองการศึกษาฯ
| 6.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1 | 300000 | - | 1 | - | 45971 | กองการศึกษาฯ |  | 300000
7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
| 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 51600 | - | - | 1 | - | สำนักงานเลขาฯ |  |  | 51600
| 7.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 2 | 2356200 | 2 | - | - | 1108800 | กองการศึกษาฯ
| 7.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 472600 | 1 | 1 | - | 222400 | กองการศึกษาฯ |  | 333600
| 7.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 2 | 700000 | - | 1 | 1 | 14885 | กองยุทธศาสตร์ฯ |  | 450000 | 250000
รวม |  | 67 | 384326800 | 9 | 32 | 26 | 103931459.76
[10 empty] | 30468000 | 34769600
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)
แบบ 1

## ยุทธศาสตร์ที่ 1
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568 )
1.ยุทธศาสตร์การพัฒาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างระบบระบายน้ำและ | 4124000 | พ.ย 68 - |  |  |  |  | P | - | กองช่าง | - | - | -
| ทางเท้ารหัสสายทาง นธ.ถ |  | พ.ค 69
1-0041 สายภายในสนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
2 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง | 15291000 | พ.ย 68 - |  |  |  |  | P | - | กองช่าง | - | - | -
| ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | พ.ค 69
พร้อมขยายไหล่ทาง รหัสสายทาง
นธ.ถ 1-0019 สายทางบ้าน
ตันหยงมัส - บ้านสาเมาะ
ตำบลตันหยงมัส ,ตำบลบองอ
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ช่วง กม. 0+077 ถึง กม. 2+267
3 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง | 11493000 | พ.ย 68 - |  |  |  |  | P | - | กองช่าง | - | - | -
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง |  | พ.ค 69
นธ.ถ 1-0018 สายทางบ้าน
จาแบป๊ะ - บ้านฮูแตมาแจ
ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี ,
ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม. 2+000
ถึง กม. 4+200
(ถนนในความรับผิดชอบ)
4 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง | 8310000 | ต.ค 68 - |  |  |  | P |  | 5168000 | กองช่าง | - | - | -
| ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | มี.ค 69
รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0018
สายทางบ้านจาแบป๊ะ ตำบลกาวะ
อำเภอสุไหงปาดี - บ้านฮูแตมาแจ
ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง
จังหวัดนราธิวาส
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
5 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง | 12593000 | ต.ค 68 - |  |  |  | P |  | - | กองช่าง | - | - | -
| ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | มี.ค 69
รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0002
สายทางบ้านตาลาฆอสะโต
ตำบลจอเบาะ - บ้านปาลอบาต๊ะ
ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ
จังหวัดนราธิวาส
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
6 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง | 10511000 | ต.ค 68 - |  |  |  | P |  | - | กองช่าง | - | - | -
| ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | มี.ค 69
รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0032
สายทางบ้านบูเก๊ะสูดอ -
บ้านฮูแตยือลอ ตำบลบาเระใต้
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
7 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง | 14840000 | ต.ค 68 - |  |  |  | P |  | - | กองช่าง | - | - | -
| ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | มี.ค 69
รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0010
สายทางบ้านบลูกายาอิง
ตำบลร่มไทร - บ้านทรงคีรี
ตำบลเกียร์ - บ้านไอร์ยามู
ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน
จังหวัดนราธิวาส
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
8 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง | 19185000 | ต.ค 68 - | 8 ก.ค 68 | 4 เม.ย 69 |  | P |  | - | กองช่าง | - | - | กรณี
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบ |  | พ.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
ระบายน้ำและทางเท้าสาย ก
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
(กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
9 | ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก | 3592000 | ต.ค 68 - | 7 ก.ค 68 | 13 เม.ย 69 |  | P |  | - | กองช่าง | - | - | กรณี
| รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0021 |  | มิ.ย 69 | [9 empty] | กันเงิน
สายทางบ้านบาโงระนะ -
บ้านปาเซ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.6+560
(ถนนในความรับผิดชอบ)
(กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
10 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรหัสสายทาง | 6629000 | ต.ค 68 - | 25 ก.ค 68 | 22 พ.ย 68 | P |  |  | 6620000 | กองช่าง | - | - | กรณี
| นธ.ถ 1-0015 สายทาง |  | ม.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
ทางหลวง 42 บ้านทุ่งคา-บ้านปลักปลา
ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ช่วง กม.5+180 - กม. 8+180
(ถนนในความรับผิดชอบ)
(กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 15717000 | ต.ค 68 - | 15 ก.ย 67 | 12 มิ.ย 69 | P |  |  | 15403500 | กองช่าง | - | - | กรณี
| ซอยสนามฟุตบอล รอบเขาบือราเป๊ะ |  | ส.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
หมู่ที่ 3 บ้านบือราเป๊ะ ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(โครงการเกินศักยภาพของ อบต.
โคกเคียน) (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
12 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 7374000 | ต.ค 68 - | 30 ก.ย 68 | 29 มี.ค 69 |  | P |  |  | กองช่าง | - | - | กรณี
| สายทางซอยโคกเขือ 1 หมู่ที่ 9 |  | ก.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
บ้านโคกป่าคา ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(โครงการเกินศักยภาพของ อบต.
โคกเคียน) (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
13 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง | 13941000 | ต.ค 68 - |  |  |  |  | P |  | กองช่าง | - | - | กรณี
| ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | ก.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
รหัสสายทาง นธ.ถ 44-037
สายทางบ้านบางขุนทอง -
บ้านโคกงู หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 3
ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส (โครงการเกินศักยภาพของ อบต.
บางขุนทอง) (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
14 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง | 11320000 | ต.ค 68 - |  |  |  |  | P |  | กองช่าง | - | - | กรณี
| ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | ก.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
สายทางหน้าประปา หมู่บ้าน
พรุกาบแดง หมู่ที่ 7 บ้านโคกยามู
ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส (โครงการเกิน
ศักยภาพของ อบต.ไพรวัน)
(กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
15 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง | 17375000 | ต.ค 68 - | 17 ต.ค 68 | 5 พ.ค 69 | P |  |  | 16280000 | กองช่าง | - | - | กรณี
| ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | ก.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
สายทางบ้านใหญ่ - บ้านวัดใหม่
หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
(โครงการเกินศักยภาพของ อบต.พร่อน)
(กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
16 | ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน | 4982000 | ต.ค 68 - | 18 พ.ย 68 | 17 พ.ค 69 |  | P |  |  | กองช่าง | - | - | กรณี
| คอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง |  | ก.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
นธ.ถ 1-0023 สายทา
งบ้านทาเนาะ - บ้านบาลูกา
ตำบลบาโงสะโต ,ตำบลมะรือโบตก
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ช่วง กม.7+600 ถึง กม.9+585
(ถนนในความรับผิดชอบ)
(กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
17 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง | 13887000 | ต.ค 68 - |  |  |  |  | P |  | กองช่าง | - | - | กรณี
| ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | ก.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
สายทางบาโงกือเตะ-โตะแนปา
หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 6
ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส (โครงการเกินศักยภาพ
ของ อบต.สามัคคี)
(กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
18 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 6109000 | ต.ค 68 - | 29 ธ.ค 68 | 28 พ.ค 69 |  | P |  |  | กองช่าง | - | - | กรณี
| สายแชดอ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสาคร |  | ก.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
(โครงการเกินศักยภาพของ อบต.
ศรีสาคร)
(กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
19 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก | 5102000 | ต.ค 68 - | 25 พ.ย 68 | 25 มี.ค 69 |  | P |  |  | กองช่าง | - | - | กรณี
| สายทางจือกอ-บาตูกาเยาะ |  | ก.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
หมู่ที่ 3 บ้านจือกอ ตำบลศรีบรรพต
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
(โครงการเกินศักยภาพของ อบต.
ศรีบรรพต)
(กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
20 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก | 6018000 | ต.ค 68 - |  |  |  |  | P |  | กองช่าง | - | - | กรณี
| สายทางปูลาซานี หมู่ที่ 4 |  | ส.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
บ้านไอร์กือเดร์ ตำบลศรีบรรพต
อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
(โครงการเกินศักยภาพของ อบต.
ศรีบรรพต) (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
21 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 5188000 | ต.ค 68 - |  |  |  |  | P |  | กองช่าง | - | - | กรณี
| สายทางบ้านบาโงสนิง-คูเร็ง |  | ก.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
หมู่ที่ 6 ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส
(โครงการเกินศักยภาพของ อบต.กาวะ)
(กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
22 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง | 3853000 | ต.ค 68 - | 25 ก.ย 68 | 23 มี.ค 69 |  | P |  |  | กองช่าง | - | - | กรณี
| ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | มิ.ย 69 | [9 empty] | กันเงิน
รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0026
สายทางแยก ทล.4057 -
บ้านต้นไม้สูง ตำลสุไหงปาดี
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
ช่วง กม.11+520 - กม.11+920
(ถนนในความรับผิดชอบ)
(กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
23 | ขยายช่องจราจรถนนลาดยาง | 14086000 | ต.ค 68 - |  |  |  |  | P |  | กองช่าง | - | - | กรณี
| ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | ส.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0021
สายทางบ้านบาโงระนะ-บ้านปาเซ
ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ
จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.6+570
ถึง กม.7+413
(ถนนในความรับผิดชอบ)
(กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
รวม |  | 231520000 | - | - | - | 3 | 11 | 9 | 43471500 | - | - | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส | 500000 | พ.ย 68 - |  |  |  |  | P | - | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| ร่วมใจเยียวยากลุ่มเปราะบาง |  | ส.ค 69
ในจังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 500000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
(1) แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | เสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อเด็กปฐมวัย | 1800000 | ต.ค - ธ.ค 68 | 4 พ.ย 68 | 23 พ.ย 68 | P |  |  | 1066786 | กองการศึกษาฯ | - | - | -
จังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 1800000 | - | - | - | 1 | - | - | 1066786 | - | - | - | -
2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา | 3000000 | พ.ย 68 - | 11 พ.ย 68 | 30 ก.ย 68 |  | P |  | - | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน |  | ก.ย 69
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส
รวม |  | 3000000 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -
2.5 กลยุทธ์สนับสนุนด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ | 12000 | พ.ย 68 - | 22 พ.ย 68 | 30 ก.ย 69 |  | P |  | - | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด |  | ก.ย 69
นราธิวาส
รวม |  | 12000 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -
2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
(3) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ส่งตัวนักกีฬาตัวแทนจังหวัดนราธิวาส | 1050000 | พ.ย 68 - |  |  |  |  | P | - | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล |  | ก.ย 69
อาวุโส องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชิงแชมป์ประเทศไทย
2 | ส่งนักกีฬาตัวแทนจังหวัดนราธิวาส | 110400 | พ.ย 68 - |  |  |  | P |  | - | กองการศึกษาฯ
| เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ |  | ม.ค 69
ครั้งที่ 41 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน
ภาค 4 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569
3 | ส่งนักกีฬาตัวแทนจังหวัดนราธิวาส | 45000 | พ.ย 68 - |  |  |  | P |  | - | กองการศึกษาฯ
| เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ |  | ม.ค 69
ครั้งที่ 8 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน
ภาค 4 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569
รวม |  | 1205400 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | -
2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
(4) แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬากลาง | 5402000 | ต.ค 68 - |  |  |  |  | P | - | กองช่าง | - | - | กรณี
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส |  | ก.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส
(กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
รวม |  | 5402000 | - | - | - | - | - | 1 |  | - | - | - | -
2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
(5) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬากลาง | 8382000 | ต.ค 68 - |  |  |  |  | P | - | กองช่าง | - | - | กรณีกัน
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส |  | ก.ค 69 | [9 empty] | เงิน
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 | ก่อสร้างป้อมยามบริเวณสนามกีฬา | 1170000 | ต.ค 68 - |  |  |  |  | P | - | กองช่าง | - | - | กรณีกัน
| กลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด |  | ก.ค 69 | [9 empty] | เงิน
นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส
(กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
3 | ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณอาคาร | 1007000 | ต.ค 68 - |  |  |  |  | P | - | กองช่าง | - | - | กรณีกัน
| ละหมาดภายในสนามกีฬากลาง |  | ก.ค 69 | [9 empty] | เงิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส
(กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
4 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง | 7791000 | [5 empty] | P | - | กองช่าง | - | - | -
สนามฟุตบอลภายในสนามกีฬา
กลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 18350000 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | -
2.6 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
(1) แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ | 1000000 | พ.ย 68 - |  |  |  |  | P |  | กองสาธารณสุข | - | - | -
| และมาตรฐานในการให้บริการ |  | พ.ค 69
สุขภาพปฐมภูมิ
2 | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ | 1200000 | ธ.ค 68 - |  |  |  | P |  | 134217.76 | กองสาธารณสุข
| บริการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริม |  | พ.ค 69
สุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 2200000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | -
2.6 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
(1) แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน | 354000 | พ.ย 68 |  |  | P |  |  | 354000 | กองสาธารณสุข | - | - | -
ศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูทางสังคม
(ยาเสพติด)
2 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนา | 81700000 | พ.ย 68 - |  |  |  | P |  | 53360000 | กองสาธารณสุข
| คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข |  | ก.ย 69
ของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม |  | 82054000 | - | - | - | 1 | 1 | - | 53714000 | - | - | - | -
2.7 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก | 7893000 | ต.ค 68 |  |  |  | P |  | - | กองช่าง | - | - | กรณี
| และประตูรอบบริเวณสนามกีฬากลาง |  | ก.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส
(กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
2 | ก่อสร้างลานเอนกประสงค์และ | 2390000 | ต.ค 68 |  |  |  | P |  | 231900 | กองช่าง | - | - | กรณี
| ทางลาดสำหรับผู้พิการบริเวณอาคาร |  | เม.ย 69 | [9 empty] | กันเงิน
ละหมาด ภายในสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส
(กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
3 | ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1177000 | ต.ค 68 |  |  |  | P |  | - | กองช่าง | - | - | กรณี
| รอบสนามกีฬาบือแนปีแย ของ |  | พ.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ตำบลต้นไทร อำเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส
(กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 | ก่อสร้างศาลาพักคอยบริเวณ | 591000 | ต.ค 68 |  |  |  |  | P | - | กองช่าง | - | - | กรณี
| สำนักงานองค์การบริหาร |  | ส.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
ส่วนจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู
อำเภอมือง จังหวัดนราธิวาส
(กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
5 | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ | 3176000 | ต.ค 68 |  |  |  | P |  | 291000 | กองช่าง | - | - | กรณี
| คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น |  | ก.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
บ้านโคะ หมู่ที่ 5 ตำบลจอเบาะ
อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
(โครงการเกินศักยภาพของ
อบต.จอเบาะ)
(กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
6 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง | 7231000 | ต.ค 68 |  |  |  | P |  | - | กองช่าง | - | - | กรณี
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเพื่อสุขภาพ |  | พ.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
(กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. | 2610000 | ต.ค 68 |  |  |  |  | P | - | กองช่าง | - | - | กรณี
| 2 ชั้น บ้านต้นตาล หมู่ที่ 2 |  | พ.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
(กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
รวม |  | 25068000 | - | - | - | - | 5 | 2 | 522900 | - | - | - | -
2.7 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริหาร | 120000 | พ.ย 68 - |  |  |  |  | P | - | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| จัดการและการขับเคลื่อนกองทุน |  | เม.ย 69
สวัสดิการชุมชนจังหวัดนราธิวาส
2 | เพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตร เพื่อ | 500000 | พ.ย - ธ.ค 68 | 20 ต.ค 68 | 30 ก.ย 69 |  | P |  | 500000 | สำนักปลัดฯ
อาหารมื้อเช้าสำหรับนักเรียนโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ
ช่างกล ปทุมวันอนุสรณ์ 13
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 | เพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตร เพื่อ | 400000 | พ.ย - ธ.ค 68 | 20 ต.ค 68 | 30 ก.ย 69 |  | P |  | 400000 | สำนักปลัดฯ
อาหารมื้อเช้าสำหรับนักเรียนโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน
ท่าอากาศยานไอร์จาดา
4 | เพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตร เพื่อ | 500000 | พ.ย - ธ.ค 68 | 20 ต.ค 68 | 30 ก.ย 69 |  | P |  | 500000 | สำนักปลัดฯ
อาหารมื้อเช้าสำหรับนักเรียนโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ
5 | เพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตร เพื่อ | 500000 | พ.ย - ธ.ค 68 | 20 ต.ค 68 | 30 ก.ย 69 |  | P |  | 500000 | สำนักปลัดฯ
อาหารมื้อเช้าสำหรับนักเรียนโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์
6 | เพิ่มผลผลิตกิจกรรมการเกษตร เพื่อ | 750000 | พ.ย - ธ.ค 68 | 20 ต.ค 68 | 30 ก.ย 69 |  | P |  | 750000 | สำนักปลัดฯ
อาหารมื้อเช้าสำหรับนักเรียนโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต
รวม |  | 2770000 | - | - | - | - | 5 | 1 | 2650000 | - | - | - | -
2.7 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(3) แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | การร่วมสมทบทุนเพื่อการดำเนินงาน | 1200000 | พ.ย - ธ.ค 68 |  |  |  | P |  | 960000 | กองสาธารณสุข | - | - | -
สร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
รวม |  | 1200000 | - | - | - | - | 1 | - | 960000 | - | - | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 4
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.6 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | อบจ. เดิน - วิ่ง ส่งเสริม | 800000 | พ.ย 68 - |  |  |  |  | P | - | สำนักปลัด ฯ | - | - | -
| การท่องเที่ยว |  | มี.ค 69
"Narathiwat Run"
2 | ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | 500000 | พ.ย 68 - |  |  |  | P |  | - | สำนักปลัด ฯ | - | - | -
| จังหวัดนราธิวาส |  | ก.ย 69
รวม |  | 1300000 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 6
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟิ้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | เฉลิมพระเกียรติ | 500000 | พ.ย 68 - |  |  |  |  | P | - | สำนักปลัด ฯ | - | - | -
ก.ย 69
รวม |  | 500000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
(2) แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | 300000 | ต.ค 68 - |  |  |  |  | P |  | กองสาธารณสุข | - | - | -
| และสนับสนุนโครงการ |  | ก.ย 69
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของกองสาธารณสุข
รวม |  | 300000 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | -
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟิ้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
(3) แผนงานการศานสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ฝึกอบรมและทัศนศึกษา | 3245000 | พ.ย 68 - |  |  |  |  | P |  | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| ดูงานเพื่อสืบสานประเพณี |  | ก.ย 69
และวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ประชาขนในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส
รวม |  | 3245000 | - | - | - | - | - | 1 |  | - | - | - | -
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.3 กลยุทธ์เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
(1) แผนงานการศานสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก | 20000 | ต.ค - พ.ย 68 | 20 ต.ค 68 | 29 ต.ค 68 | P |  |  | 20000 | กองการศึกษาฯ | - | - | -
ประจำปี 2569
รวม |  | 20000 | - | - | - | 1 | - | - | 20000 | - | - | - | -
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.5 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชนและประชาชน
(1) แผนงานการศานสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | วัด มัสยิด ประชารัฐ | 300000 | พ.ย 68 - | 9 ธ.ค 68 | ก.ย 69 |  | P |  | 45971 | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| สร้างสุข เพื่อการพัฒนา |  | ก.ย 69
ที่ยั่งยืน
รวม |  | 300000 | - | - | - | - | 1 | - | 45971 | - | - | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 7
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 กลยุทธ์พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา | 51600 | พ.ย 68 - |  |  |  |  | P | - | สำนักงานเลขาฯ | - | - | -
| ทักษะการประชุมสภาท้องถิ่น |  | ส.ค 69
กับบทบาทสภาท้องถิ่น
รวม |  | 51600 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.2 กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกอยู่เวรยาม | 1663200 | ต.ค 68 - | 1 ต.ค 68 | 30 ก.ย 69 | P |  |  | 415800 | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| รักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ |  | ก.ย 69
และทรัพย์สินอื่น ๆ บริเวณสนามกีฬา
กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส
2 | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก | 693000 | พ.ย 68 | 1 พ.ค 68 | 30 ก.ย 68 | P |  |  | 693000 | กองการศึกษาฯ | - | - | กรณี
| อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย | [11 empty] | กันเงิน
อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่น ๆ
บริเวณสนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส
(กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
รวม |  | 2356200 | - | - | - | 2 | - | - | 1108800 | - | - | - | -
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.2 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร | 333600 | ต.ค 68 - | 1 ต.ค 68 | 30 ก.ย 69 |  | P |  | 83400 | กองการศึกษาฯ | - | - | -
| ละหมาดบริเวณสนามกีฬากลาง |  | ก.ย 69
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส
2 | จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร | 139000 | ต.ค 68 | 1 พ.ค 68 | 30 ก.ย 68 | P |  |  | 139000 | กองการศึกษาฯ | - | - | กรณี
| ละหมาดบริเวณสนามกีฬากลาง | [11 empty] | กันเงิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
(กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
รวม |  | 472600 | - | - | - | 1 | 1 | - | 222400 | - | - | - | -
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.3 กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | จัดทำแผนพัฒนาองค์การ | 450000 | ต.ค 68 - |  |  |  | P |  | 14885 | กองยุทธศาสตร์ฯ | - | - | -
| บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส |  | ก.ย 69
2 | ประสานการจัดทำแผนพัฒนา | 250000 | ต.ค 68 - |  |  |  |  | P | - | กองยุทธศาสตร์ฯ | - | - | -
| ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส |  | ก.ย 69
รวม |  | 700000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 14885 | - | - | - | -

## แบบรายงานครุภัณฑ์ แบบ1-1 (3)
บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568)
ที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ (โครงการ) | อยู่ระหว่างดำเนินการ(โครงการ) | ยังไม่ได้ดำเนินการ(โครงการ) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)
1 | ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
| 1.1 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 99000 | - | - | 1 | - | กองสาธารณสุข
2 | ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
| 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 170000 | - | - | 1 | - | สำนักงานเลขาฯ
| 2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 533000 | 1 | - | - | 532089 | กองการศึกษาฯ
3 | ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
| 3.1 แผนงานสาธารณสุข | 2 | 2604000 | - | 2 | - | - | กองสาธารณสุข |  | 2604000
| 3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 4 | 13786400 | - | - | 4 | - | สำนักปลัดฯ |  |  | 13786400
4 | ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
| 4.1 แผนงานสาธารณสุข | 10 | 1990000 | - | 10 | - | - | กองสาธารณสุข |  | 1990000
5 | ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
| 5.1 แผนงานการพาณิชย์ | 1 | 4000000 | - | 1 | - | - | สำนักปลัดฯ |  | 4000000
รวม |  | 20 | 23182400 | 1 | 13 | 6 | 532089
[10 empty] | 8594000 | 13786400
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)
แบบ 1/1

## ประเภทครุภัณฑ์
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568 )
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(1) แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ตู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน | 99000 | ต.ค 68 - |  |  |  |  | P | - | กองสาธารณสุข | - | - | -
| ผู้รับบริการอัตโนมัติ |  | มี.ค 69
(AST Smart Kiosk)
| (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | [9 empty] | - | - | -
รวม |  | 99000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับ | 170000 | พ.ย 68 - |  |  |  |  | P | - | สำนักงาน | - | - | กรณี
| ห้องประชุมองค์การบริหาร |  | มี.ค 69 | [6 empty] | เลขานุการฯ |  |  | กันเงิน
ส่วนจังหวัดนราธิวาส (ชั้น 3)
พร้อมติดตั้ง
(กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
[11 empty] | - | - | -
รวม |  | 170000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -
2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | เครื่องเสียงและอุปกรณ์ | 533000 | ต.ค 68 |  |  | P |  |  | 532089 | กองการศึกษาฯ | - | - | กรณี
| (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) | [11 empty] | กันเงิน
[11 empty] | - | - | -
รวม |  | 533000 | - | - | - | 1 | - | - | 532089 | - | - | - | -
3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(1) แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) | 1302000 | ต.ค 68 - |  |  |  | P |  | 1302000 | กองสาธารณสุข | - | - | -
| ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า |  | มี.ค 69
| 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ | [9 empty] | - | - | -
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
[11 empty] | - | - | -
2 | รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) | 1302000 | ต.ค 68 - |  |  |  | P |  | 1302000 | กองสาธารณสุข
| ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า |  | มี.ค 69
| 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ | [9 empty] | - | - | -
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
รวม |  | 2604000 | - | - | - | - | 2 | - | 2604000 | - | - | - | -
3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | เทรลเลอร์ลากเรือ | 171200 | ต.ค 68 - |  |  |  | P |  | - | สำนักปลัดฯ | - | - | กรณี
| รุ่น 20 ฟุต |  | ม.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
(กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
2 | เรืออลูมิเนียมท้องแบน | 1622200 | ต.ค 68 - |  |  |  | P |  | - | สำนักปลัดฯ | - | - | กรณี
| พร้อมเครื่องยนต์ |  | ม.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
(กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
3 | เรืออลูมิเนียมท้องแบน | 993000 | ต.ค 68 - | [5 empty] | - | สำนักปลัดฯ | - | - | กรณี
| พร้อมไม้พาย |  | ม.ค 69 |  |  |  | P | [5 empty] | กันเงิน
(กรณีก่อหนี้ผูกพัน)
4 | รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบ | 11000000 | ต.ค 68 - |  |  |  | P |  | - | สำนักปลัดฯ | - | - | กรณี
| เอนกประสงค์ |  | ส.ค 69 | [9 empty] | กันเงิน
(กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
รวม |  | 13786400 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | -
4. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
4.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(1) แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | เครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ | 199000 | ต.ค 68 - |  |  |  | P |  | 199000 | กองสาธารณสุข | - | - | -
| แบบสอดแขน วัดอุณหภูมิ |  | มี.ค 69
ร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
และดัชนีมวลกาย พร้อมส่งข้อมูล
เข้าฐานข้อมูลของโรงพยาบาล
(JHCIS) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
2 | เครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ | 199000 | ต.ค 68 - |  |  |  | P |  | 199000 | กองสาธารณสุข
| แบบสอดแขน วัดอุณหภูมิ |  | มี.ค 69
ร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
และดัชนีมวลกาย พร้อมส่งข้อมูล
เข้าฐานข้อมูลของโรงพยาบาล
(JHCIS) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 | เครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ | 199000 | ต.ค 68 - |  |  |  | P |  | 199000 | กองสาธารณสุข
| แบบสอดแขน วัดอุณหภูมิ |  | มี.ค 69
ร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
และดัชนีมวลกาย พร้อมส่งข้อมูล
เข้าฐานข้อมูลของโรงพยาบาล
(JHCIS)
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
4 | เครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ | 199000 | ต.ค 68 - |  |  |  | P |  | 199000 | กองสาธารณสุข
| แบบสอดแขน วัดอุณหภูมิ |  | มี.ค 69
ร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
และดัชนีมวลกาย พร้อมส่งข้อมูล
เข้าฐานข้อมูลของโรงพยาบาล
(JHCIS) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
5 | เครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ | 199000 | ต.ค 68 - |  |  |  | P |  | 199000 | กองสาธารณสุข
| แบบสอดแขน วัดอุณหภูมิ |  | มี.ค 69
ร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
และดัชนีมวลกาย พร้อมส่งข้อมูล
เข้าฐานข้อมูลของโรงพยาบาล
(JHCIS) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 | เครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ | 199000 | ต.ค 68 - |  |  |  | P |  | 199000 | กองสาธารณสุข
| แบบสอดแขน วัดอุณหภูมิ |  | มี.ค 69
ร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
และดัชนีมวลกาย พร้อมส่งข้อมูล
เข้าฐานข้อมูลของโรงพยาบาล
(JHCIS) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
7 | เครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ | 199000 | ต.ค 68 - |  |  |  | P |  | 199000 | กองสาธารณสุข
| แบบสอดแขน วัดอุณหภูมิ |  | มี.ค 69
ร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
และดัชนีมวลกาย พร้อมส่งข้อมูล
เข้าฐานข้อมูลของโรงพยาบาล
(JHCIS) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
8 | เครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ | 199000 | ต.ค 68 - |  |  |  | P |  | 199000 | กองสาธารณสุข
| แบบสอดแขน วัดอุณหภูมิ |  | มี.ค 69
ร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
และดัชนีมวลกาย พร้อมส่งข้อมูล
เข้าฐานข้อมูลของโรงพยาบาล
(JHCIS) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
9 | เครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ | 199000 | ต.ค 68 - |  |  |  | P |  | 199000 | กองสาธารณสุข
| แบบสอดแขน วัดอุณหภูมิ |  | มี.ค 69
ร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
และดัชนีมวลกาย พร้อมส่งข้อมูล
เข้าฐานข้อมูลของโรงพยาบาล
(JHCIS) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
10 | เครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ | 199000 | ต.ค 68 - |  |  |  | P |  | 199000 | กองสาธารณสุข
| แบบสอดแขน วัดอุณหภูมิ |  | มี.ค 69
ร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
และดัชนีมวลกาย พร้อมส่งข้อมูล
เข้าฐานข้อมูลของโรงพยาบาล
(JHCIS) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
รวม |  | 1990000 | - | - | - | - | 10 | - | 1990000 | - | - | - | -
5. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
5.1 กลยุทธ์พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
(1) แผนงานการพาณิชย์
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | แผนการดำเนินงาน(ห้วงระยะเวลา) | เริ่มต้นสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | สิ้นสุดสัญญาหรือโครงการ/กิจกรรม (ว/ด/ป) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบ | ปัญหาและอุปสรรค | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หมายเหตุ
[6 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการบำรุงรักษาและ | 4000000 | ต.ค 68 - |  |  |  | P |  | - | สำนักปลัดฯ | - | - | -
| ปรับปรุงแพขนานยนต์ |  | เม.ย 69
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส
รวม |  | 4000000 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -